**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по укреплению кадрового обеспечения психиатрической службы**

**в Московской области**

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Ожидаемый результат (содержание правового акта) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель  (с указанием ФИО, должности представителя от РОИВ и/или заинтересованной организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ Московской области, оказывающих помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения | Отчет Министерства здравоохранения Московской области о штатных расписаниях, штатной численности и планируемых мерах по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения | План по приведению в соответствие штатных расписаний согласно Порядку оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения (утв. приказом Минздрава России от 14.10.2022 № 668н) | до 01.04 ежегодно | Заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В. |
| 2. | Определение нормативной потребности Московской области (в том числе в разрезе административно-территориальных образований Московской области) во врачах-психиатрах, врачах-психиатрах детских, врачах-психотерапевтах | Отчет Министерства здравоохранения Московской области о нормативной потребности и имеющихся медицинских кадров, в том числе занятых и вакантных ставках штатных расписаний, необходимости введения новых / исключения действующих ставок | Определена нормативная потребность в кадровом обеспечении согласно Порядку оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения (утв. приказом Минздрава России от 14.10.2022 № 668н) | 03.07.2023 далее – ежегодно | Заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В. |
| 3. | Разработка плана по открытию, оснащению и кадровому обеспечению в медицинских организациях Московской области, осуществляющих медицинскую деятельность по профилю «психиатрия» на территории субъекта Российской Федерации (при необходимости) кабинетов врача-психиатра, кабинета врача-психиатра детского (кабинет психического здоровья детей) психотерапевтического кабинета, кабинета (отделения) медико-психологической помощи | Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации | Утвержден план по открытию, оснащению и кадровому обеспечению в медицинских организациях Московской области, осуществляющих медицинскую деятельность (при необходимости) кабинетов врача-психиатра, кабинета врача-психиатра детского (кабинет психического здоровья детей) психотерапевтического кабинета, кабинета (отделения) медико-психологической помощи | 30.06.2023, далее – ежегодно | Заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В. |
| 4. | Приведение в соответствие штатных расписаний медицинских организаций Московской области, оказывающих помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения | Отчет Министерства здравоохранения Московской области о штатных расписаниях, штатной численности и их корректировке (при необходимости), а также предпринятых и планируемых мерах по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях Московской области, оказывающих медицинскую помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения | Приведены в соответствие штатные расписания согласно Порядку оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения (утв. приказом Минздрава России от 14.10.2022 № 668н) | 01.08.2023, далее – ежегодно | Заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В. |
| 5. | Приведение в соответствие данных федерального регистра о врачах-психиатрах; врачах-психиатрах детских, врачах-психотерапевтах на конец отчетного года, форме статистического наблюдения ФСН № 30 | Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации | Приведены в соответствие данные федерального регистра о врачах-психиатрах; врачах-психиатрах детских, врачах-психотерапевтах на конец отчетного года и формы статистического наблюдения ФСН № 30 | 25.04.2023,  далее – ежегодно | Заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В. |
| 6. | Формирование и согласование с Минздравом России целевых значений и помесячных планов достижения показателей:  1. Укомплектованность медицинских организаций Московской области, оказывающих медицинскую помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях Московской области, оказывающих медицинскую помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения), %: врачами-психиатрами.  2. Укомплектованность медицинских организаций Московской области, оказывающих медицинскую помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях Московской области, оказывающих медицинскую помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения), %: врачами-психиатрами детскими.  3. Укомплектованность медицинских организаций Московской области, оказывающих медицинскую помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях Московской области, оказывающих медицинскую помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения), %: врачами-психотерапевтами,  4. Укомплектованность медицинскими работниками кабинетов врача-психиатра, кабинета врача-психиатра детского (кабинет психического здоровья детей), психотерапевтических кабинетов, % | Помесячный план достижения показателей укомплектованности медицинских организаций Московской области, оказывающих медицинскую помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения врачами | Сформированы помесячные планы достижения показателей укомплектованности (до уровня не менее 95%) | 20.07.2023 (на 2023 и 2024 годы),  далее – ежегодно | Заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В. |
| 7. | Формирование и согласование с Минздравом России целевых значений и ежегодных планов достижения результатов:  1. Число врачей-психиатров, работающих в государственных медицинских организациях Московской области, тыс. человек нарастающим итогом.  2. Число врачей-психиатров детских, работающих в государственных медицинских организациях Московской области, тыс. человек нарастающим итогом.  3. Число врачей-психотерапевтов, работающих в государственных медицинских организациях Московской области, тыс. человек нарастающим итогом. | Помесячный план достижения результатов численности врачей-психиатров; врачей-психиатров детских, врачей-психотерапевтов | Сформированы годовые планы достижения результатов | 14.04.2023,  далее – ежегодно | Заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В. |
| 8. | Анализ хода и перспективы реализации мероприятий настоящей дорожной карты, направленных на достижение целевых значений показателей укомплектованности и результатов численности врачей-психиатров; врачей-психиатров детских, врачей-психотерапевтов медицинских организаций Московской области, оказывающих медицинскую помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения | Аналитическая справка о ходе и перспективах реализации мероприятий настоящей дорожной карты, направленных на достижение целевых значений показателей укомплектованности и результатов численности врачей-психиатров; врачей-психиатров детских, врачей-психотерапевтов медицинских организаций Московской области, оказывающих медицинскую помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения | Обеспечен мониторинг реализации мероприятий настоящей дорожной карты | 07.09.2023,  далее – не реже одного раза в шесть месяцев | Заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В. |
| 9. | Определение источников привлечения врачей-психиатров; врачей-психиатров детских, врачей-психотерапевтов | Справка в Министерство здравоохранения Российской Федерации | Определены источники привлечения для трудоустройства в государственные медицинские организации, а также риски недостижения результатов настоящей дорожной карты | 14.04.2023,  далее – ежегодно | Губернатор Московской области, заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В.,  Главы Администраций территорий Московской области, главные врачи медицинских организаций Московской области |
| 10. | Формирование заявок на подготовку и детализация квоты приема на целевое обучение по программам ординатуры в разрезе образовательных (научных) организаций и заказчиков целевого обучения на основании актуализированной потребности в специалистах для Московской области с целью формирования объёмов подготовки в разрезе образовательных (научных) организаций и заказчиков (места трудоустройства) с учетом пункта 7 настоящего плана | Прочие документы  Заявка Московской области в Министерство здравоохранения Российской Федерации | Сформирована заявка на подготовку и детализацию квоты приема на целевое обучение по программам ординатуры по специальностям «Психиатрия» и «Психотерапия» в разрезе образовательных (научных) организаций и заказчиков | 01.05.2023,  далее – ежегодно | Губернатор Московской области, заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В.,  главы Администраций территорий Московской области, главные врачи медицинских организаций Московской области |
| 11. | Развитие системы профориентации в сфере подготовки по специальностям «психиатрия», «психотерапия», «клиническая психология» Министерством здравоохранения Московской области и образовательными организациями в целях последующего увеличения численности врачей-психиатров; врачей-психиатров детских, врачей-психотерапевтов, медицинских психологов | Доклад в Министерство здравоохранения Российской Федерации | Повышение эффективности приема на целевое обучение до 99% | 24.04.2023,  далее – ежегодно | Губернатор Московской области, заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В.,  главы Администраций территорий Московской области, главные врачи медицинских организаций Московской области, высший исполнительный орган власти, Московский государственный медико-стоматологический университет, кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии |
| 12. | Переподготовка врачей, в том числе врачей, имеющих подготовку по специальностям «Терапия», «Педиатрия» и иным, по вопросам оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения (по специальностям «Психиатрия» и «Психотерапия») в целях их последующего трудоустройства в государственных медицинских организациях Московской области на должностях врачей-психиатров; врачей-психиатров детских, врачей-психотерапевтов, в т.ч. по совместительству | Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации | Повышение укомплектованности к 2025 году врачами-психиатрами; врачами-психиатрами детскими, врачами-психотерапевтами до 95 % | 27.11.2023,  далее – ежегодно | Заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В., главные врачи медицинских организаций Московской области |
| 13. | Организация обучения по программам профессиональной переподготовки специалистов по специальностям «психиатрия», «психотерапия»» | Отчет Министерства здравоохранения Московской области о проведении обучения по программам профессиональной переподготовки специалистов по специальностям «психиатрия», «психотерапия»» и трудоустройстве выпускников в медицинские организации Московской области | Организована переподготовка врачей на базе соответствующих образовательных (научных) организаций, с учетом потребности во врачах-психиатрах, врачах-психиатрах детских, врачах-психотерапевтах | 01.05.2023,  далее – ежегодно | Заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В., главные врачи медицинских организаций Московской области |
| 14. | Повышение эффективности трудоустройства на должности врачей-психиатров; врачей-психиатров детских, врачей-психотерапевтов, медицинских психологов, завершивших обучение по основным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджетной системы Российской Федерации, включая обеспечение 100 % трудоустройства лиц, завершивших освоение образовательных программ в рамках целевого обучения | Доклад в Министерство здравоохранения Российской Федерации | Обеспечение притока кадров в систему организации медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения с целью повышения укомплектованности до 95% и снижения нагрузки на врачей – специалистов (коэффициент совместительства -1,2) | 25.09.2023,  далее – ежегодно | Губернатор Московской области, заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В.,  главы Администраций территорий Московской области, главные врачи медицинских организаций Московской области |
| 14.1 | Приняты меры по трудоустройству врачей-психиатров; врачей-психиатров детских, врачей-психотерапевтов на вакантные рабочие места в государственных медицинских организациях Московской области | Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации | Повышена укомплектованность медицинских организаций врачами-психиатрами; врачами-психиатрами детскими, врачами-психотерапевтами | 25.09.2023,  далее – ежегодно | Губернатор Московской области, заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В.,  главы Администраций территорий Московской области, главные врачи медицинских организаций Московской области |
| 14.2. | Созданы условия по закреплению привлеченных медицинских работников на рабочие места | Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации | Уменьшен отток врачей-психиатров; врачей-психиатров детских, врачей-психотерапевтов из государственных медицинских организаций, устранены риски недостижения показателей и результатов настоящей дорожной карты | 25.09.2023,  далее – ежегодно | Губернатор Московской области, заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В.,  главы Администраций территорий Московской области, главные врачи медицинских организаций Московской области |
| 15. | Повышение квалификации врачей-психиатров; врачей-психиатров детских, врачей-психотерапевтов медицинских организаций Московской области | Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации | Проведено дополнительное профессиональное обучение не менее чем 25 % специалистов, занятых на должностях врачей-психиатров; врачей-психиатров детских, врачей-психотерапевтов | 27.11.2023,  далее – ежегодно | Заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В., главные врачи медицинских организаций Московской области |
| 16. | Обеспечение методической поддержки и координация реализации настоящей дорожной карты | Прочий тип документа Рекомендации медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения | Обеспечена методическая поддержка реализации настоящей дорожной карты, разработаны рекомендации медицинским оказывающим медицинскую помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения | 15.12.2023, далее – ежегодно | Заместитель министра здравоохранения Московской области Висков Р.В., главные врачи медицинских организаций Московской области, главные внештатные специалисты психиатр, психиатр-нарколог, клинический психолог Министерства здравоохранения Московской области, главные врачи медицинских организаций Московской области |